贵州旅游景点问答助手

项目开发计划

# 一、项目概述

## 1.1 项目名称

贵州旅游景点问答助手

## 1.2 项目目标

开发一个面向游客的贵州旅游智能问答 Web 应用，整合全省 135 个景点数据，提供 AI 问答、交互式地图、数据可视化、路线推荐等功能，帮助游客高效规划贵州之行。

## 1.3 技术选型

| 层级 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 后端框架 | Python 3.x + Flask |
| 数据库 | SQLite |
| 中文分词 | jieba |
| 前端渲染 | Jinja2 模板 + Vanilla JS |
| 数据可视化 | ECharts 5.4 |
| 地图服务 | 高德地图 JS API + REST API |
| CSS 架构 | Design Token 设计系统 |
| 跨域支持 | Flask-CORS |

## 1.4 项目周期

总工期约 3 周，分 5 个阶段推进。

# 二、开发阶段

## 阶段一：数据采集与基础架构搭建（第 1~3 天）

目标：完成数据准备和项目骨架搭建。

### 1.1 数据采集

- [x] 编写贵州省景点爬虫（guizhou_spider.py）

- [x] 多源数据采集（multi_source_crawler.py）

- [x] 景点图片采集（crawl_images.py、crawl_baike_images.py 等）

- [x] 坐标数据补全（add_coordinates.py、fix_coordinates.py）

- [x] 数据清洗与增强（data_enhancer.py、complete_guizhou_spots.py）

### 1.2 数据库设计

- [x] 设计 SQLite 数据库表结构（景点、图片、攻略、路线）

- [x] 编写数据导入模块（database.py）

- [x] 准备 JSON 数据文件（guizhou_attractions.json、routes.json 等）

### 1.3 项目骨架

- [x] 初始化 Flask 项目结构

- [x] 创建应用工厂函数 create_app()（main.py）

- [x] 配置静态文件与模板目录

- [x] 编写 requirements.txt

- [x] 编写启动脚本 run.py

产出物：135 条景点数据、8 条路线数据、100+ 景点图片、可运行的 Flask 空骨架。

## 阶段二：核心功能开发（第 4~8 天）

目标：实现项目的核心业务功能。

### 2.1 AI 问答系统

- [x] 实现 TF-IDF 检索引擎（search.py）— jieba 分词、TF-IDF 向量、余弦相似度

- [x] 实现意图识别模块（intent.py）— 15 种意图分类 + 城市名匹配

- [x] 实现回答生成器（generator.py）— 按意图类型生成结构化回答 + 追问建议

- [x] 编写 /api/chat 接口（main.py）

### 2.2 景点模块

- [x] 景点列表 API — 分页、筛选、搜索（attractions.py）

- [x] 景点详情页（attraction_detail.html）— 图片画廊、元信息、标签页、侧边栏

- [x] 收藏功能 API（favorites.py）

### 2.3 数据库访问层

- [x] 统一数据库上下文管理器 DatabaseContext（db.py）

- [x] 封装 execute_query()、execute_write()、with_db() 工具函数

产出物：可问答的 AI 系统、景点浏览与详情页、收藏功能。

## 阶段三：地图与可视化（第 9~12 天）

目标：实现空间数据展示与数据分析能力。

### 3.1 交互式地图

- [x] 高德地图集成（map.html）

- [x] 自定义 SVG 分类标记（瀑布、山水、村落、星级、活动、美食、定位）

- [x] 侧边栏（搜索 + 分类筛选 + 景点列表）

- [x] 路线规划（驾车/步行/公交，调用高德 REST API）

- [x] 手绘风格地图覆盖层（SVG 山峦、树木、云朵、河流动画）

- [x] 景点信息抽屉卡片

### 3.2 数据可视化仪表盘

- [x] 8 个 ECharts 图表（类型分布、地区分布、门票价格、季节、时长、评分TOP15、美食、住宿）

- [x] 6 个统计卡片 + 4 个数据洞察卡片

- [x] 图表主题联动（主题切换时自动重建）

### 3.3 路线推荐

- [x] 8 条预设路线数据（routes.json）

- [x] 智能推荐 API — 按天数 + 偏好类型推荐（route_api.py）

- [x] 统计 API（stats.py）

产出物：可交互的地图页面、数据可视化仪表盘、路线推荐功能。

## 阶段四：UI 体系与主题系统（第 13~16 天）

目标：构建完整的设计系统和视觉体验。

### 4.1 Design Token 设计系统

- [x] 原始层/语义层/组件层三级 Token 体系（design-tokens.css）

- [x] HSL 色彩方案（3 套主题配色）

- [x] 字号梯度、间距梯度

- [x] 组件样式（components.css）

### 4.2 主题引擎

- [x] ThemeEngine 核心（theme-engine.js）— 注册/切换/CSS变量更新/localStorage持久化/事件系统

- [x] 3 套完整主题：探索绿（explore.js）、AI 暗黑（ai.js）、国风传承（heritage.js）

- [x] 设置面板（主题切换 + 字号 + 圆角 + 动画速度）

### 4.3 动画系统

- [x] 滚动触发动画、数字滚动计数、3D 卡片悬停、视差滚动、页面转场

### 4.4 聊天组件 UI

- [x] 聊天界面样式（chat.css）、流式文字、思考动画、Markdown 渲染

- [x] 景点卡片/路线卡片嵌入、建议按钮、复制功能

### 4.5 首页

- [x] Hero Banner + 毛玻璃搜索栏、快捷问题标签、热门景点轮播

- [x] 平台功能网格、路线推荐区块、内嵌聊天组件

产出物：完整的视觉设计系统、3 套可切换主题、流畅的动画体验。

## 阶段五：管理后台与收尾（第 17~20 天）

目标：完善管理能力，确保项目可交付。

### 5.1 管理后台

- [x] 登录认证（Session）（admin.py）

- [x] 仪表盘（统计概览 + 分类/地区分布）

- [x] 景点管理（增删改查）

- [x] 路线管理（增删改查）

- [x] 管理后台模板（admin/ 下 5 个页面）

### 5.2 响应式适配

- [x] 桌面端/平板端/移动端布局适配

### 5.3 测试

- [x] 搜索索引测试 — 9 个用例（test_search.py）

- [x] 意图识别测试 — 15 种意图覆盖（test_intent.py）

- [x] 回答生成测试 — 15 个用例（test_generator.py）

- [x] 数据库层测试 — 上下文管理器 + 集成测试（test_db.py）

### 5.4 文档

- [x] 项目结构说明（PROJECT_STRUCTURE.md）

- [x] 快速启动指南（QUICKSTART.md）

- [x] 实施检查清单（IMPLEMENTATION_CHECKLIST.md）

- [x] 主题系统文档（THEME_SYSTEM.md）

- [x] UI 重构总结（UI_REFACTOR_SUMMARY.md）

- [x] 架构重构 PRD（prd-codebase-refactoring.md）

产出物：完整的管理后台、4 组单元测试、项目文档。

## 阶段六：架构重构（第 21~23 天）

目标：消除技术债务，提升代码可维护性。

- [x] 单体 rag_qa.py（500 行）拆分为 app/qa/ 模块包（search.py、intent.py、generator.py）

- [x] 路由拆分为 5 个 Blueprint（pages、attractions、route_api、favorites、stats）

- [x] 统一数据库访问层（db.py）

- [x] 架构评审报告

产出物：清晰的模块划分、统一的数据访问层、架构文档。

# 三、当前项目状态

## 已完成能力

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flask 应用架构 | 已完成 | Blueprint 拆分、应用工厂、统一 DB 层 |
| AI 问答系统 | 已完成 | TF-IDF 检索 + 15 类意图 + 模板生成 |
| 交互式地图 | 已完成 | 高德地图、SVG 标记、路线规划、手绘模式 |
| 数据可视化 | 已完成 | 8 个 ECharts 图表 + 数据洞察卡片 |
| 景点详情页 | 已完成 | 图片画廊、标签页、收藏、分享 |
| 主题系统 | 已完成 | 3 套主题 + ThemeEngine + 设置面板 |
| 动画系统 | 已完成 | 滚动动画、3D 悬停、视差、页面转场 |
| 管理后台 | 已完成 | 登录认证、景点/路线 CRUD |
| 收藏系统 | 已完成 | 增删查 API |
| 路线推荐 | 已完成 | 8 条预设路线、智能推荐 |
| 响应式设计 | 已完成 | 桌面/平板/移动端适配 |
| 单元测试 | 已完成 | 4 组测试覆盖搜索/意图/生成器/数据库 |
| 数据采集管线 | 已完成 | 多源爬虫 + 图片采集 + 坐标补全 |

# 四、待优化项

| 优先级 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 数据导入覆盖问题 | 每次启动 DELETE 重导，管理后台修改会丢失 |
| 高 | 旧 rag_qa.py 残留 | 与新 app/qa/ 并存，应清理 |
| 中 | 问答系统接入 LLM | 当前为模板生成，可接入大模型提升回答质量 |
| 中 | 缺失景点图片补全 | 部分景点使用占位图 |
| 低 | 主题预览/导入导出 | 增强主题系统体验 |
| 低 | API 集成测试 | 补充 Flask test_client 端到端测试 |

# 五、运行方式

# 安装依赖

pip install -r requirements.txt

# 启动服务

python run.py

# 访问地址

首页:     http://localhost:5000/

地图:     http://localhost:5000/map

可视化:   http://localhost:5000/visualization

管理后台: http://localhost:5000/admin/